河北省省级信息化建设项目验收管理办法（试行）

- 总则

- 为加强省级信息化建设项目管理，强化责任机制，保证项目建设质量，根据有关规定，制定本办法。

- 项目验收工作坚持客观公正、简便易行、注重质量、讲求实效的原则。

- 凡使用或部分使用省级财政预算安排的信息化建设资金建设的信息化项目，在建设任务完成后，均应按照本办法的规定进行项目验收。

- 本办法所称信息化建设项目，是指以计算机、通信等现代信息技术为主要手段进行的信息基础设施建设、信息应用系统建设、信息资源开发利用，以及相关的设备和软件购置等项目。

- 河北省人民政府信息化工作办公室（以下简称省信息化办）负责省级信息化建设项目验收工作的组织和管理。

- 项目验收的主要任务是：

（一）对建设项目的建设规模、建设内容、建设质量、标准建设、公共资源共享、资金使用等情况进行全面审查；

（二）对建设项目形成的资产（包括购置、试制、委托制定的软硬件等）情况进行全面审核；

（三）对建设项目能否交付使用做出评价；

（四）对建设项目执行国家法律、法规和标准等情况进行检查。

- 建设项目验收分为初步验收和竣工验收两个阶段。

- 建设项目的初步验收，由项目建设单位按照本办法组织，并提出初步验收报告（附件一）。

- 建设项目的竣工验收，对建设规模较大（当期投资100万元及以上）或建设内容较复杂的建设项目，由省信息化办或其委托的专业机构组织验收；建设规模较小（当期投资100万元以下）或建设内容较简单的建设项目，项目建设单位可根据初步验收意见形成竣工验收报告报省信息化办。

- 验收时限、依据及前提条件

- 省级信息化建设项目，项目建设单位一般应在项目计划完成之日起，3个月内完成初步验收工作，并向省信息化办提交竣工验收的申请报告。

因特殊原因不能按时提交竣工验收申请报告的建设项目，经省信息化办批准，竣工验收可以适当延期。

- 验收依据：

（一）有关法律、法规以及相关标准；

（二）省信息化办与项目建设单位共同签订的《河北省省级信息化建设项目责任书》（以下简称《责任书》）；

（三）省信息化办或有关部门批准的项目建设方案；

（四）合同文件、施工图、设备和系统概要设计说明书；

（五）其他具有法律效力的文件。

- 建设项目进行竣工验收应符合以下要求：

（一）建设项目确定的网络、应用、信息安全等主体工程和辅助设施已按照设计建成，并能满足系统运行的需要；

（二）建设项目确定的网络、应用、安全等主体工程和配套设施经测试和试运行合格；

（三）建设项目涉及的系统运行环境的保护、消防等设施已按照设计与主体工程同时建成并经试运行合格；

（四）建设项目投入使用的各项工作已经完成，即组织管理机构、运行维护人员、需要的外部配套和协作条件等能适应项目正常运行的需要；

（五）完成预算执行情况报告和初步的财务决算；

（六）档案文件整理齐全，各类工程设计、施工和竣工图完整、准确，软件安装和使用手册等完整、齐备。

- 验收程序和内容

- 初步验收

- 建设项目承建单位完成合同任务后，向项目建设单位提交相关资料和完工报告。

- 项目建设单位审查各类资料和完工报告，并依据合同进行单项验收，形成单项或专项验收报告。建设规模大、建设内容多的建设项目，可依据合同分别进行单项验收；有特殊要求的项目，项目建设单位应分别委托消防、防雷、机房建设等具有相应资质的专业机构进行专项验收。

- 按照国家和省有关信息化标准规范及信息资源公开共享的有关规定，由省信息化办委托专门机构对项目建设中的标准建设情况和公共资源共享情况进行单独验收，并出具标准建设及公共资源共享验收报告。

- 按照国家和省信息安全风险管理的有关规定，由项目建设单位申请信息安全专业测评机构进行信息安全测评，测试信息系统安全措施能否实现安全目标，并出具信息安全测评报告。

- 单项验收、专项验收和信息安全测评等工作完成后，项目建设单位对项目的工程、技术、财务和档案等进行验收，形成初步验收报告。

- 初步验收合格后，项目建设单位向省信息化办提交竣工验收申请报告，将项目建设总结、初步验收报告、有关单项和专项验收报告、信息安全测评报告、财务报告和审计报告等文件作为申请报告附件一并上报。

- 竣工验收

（一）由竣工验收的组织单位（机构）组建竣工验收委员会。

竣工验收委员会由项目审批部门、财政、审计、档案等部门的管理人员，以及熟悉业务、信息技术、标准化、信息安全检测和管理、财务管理的专家组成。

项目建设单位的上级主管部门参加验收委员会的人数原则上不得超过1人，项目建设单位、协作单位、监理单位和测评单位等相关单位人员不作为验收委员会成员。经保密部门认定的涉密项目，其验收按照相关规定执行。

（二）竣工验收委员会专家组负责开展竣工验收的先期基础性工作，结合初步验收工作成果，主要从以下几个方面进行检查，必要时可复测相关数据：

1、检查建设情况。主要检查建设内容、建设规模是否按批准的建设方案、责任书、合同书等有关文件约定建成；项目建设中发生重大变更的是否获得省信息化办批准。

2、检查施工情况。网络系统、应用系统、安全系统等的建设施工、工艺等工程质量。

3、检查执行法律法规和标准情况。检查项目建设和管理是否符合有关法律、法规和标准。

4、检查预（概）算执行和财务决算情况。主要检查概算、预算执行情况；各项支出是否符合规定；检查竣工财务初步决算报表和决算说明书内容是否真实、准确。

5、检查档案资料情况。主要检查下列档案资料：

（1）建设项目的批复文件及有关档案；

（2）项目建设的招标投标、单项设计、施工、监理、集成、验收等技术档案；

（3）项目建设的合同及执行、形成的固定资产等档案；

（4）项目建设的各类标准、管理文件及过程控制文件等。

（三）根据检查情况，专家组对项目建设做出总体评价，并从工程、技术、资源共享、标准建设、财务、档案等方面提出意见。

（四）基于专家组意见，竣工验收委员会对项目建设情况、设计施工与质量、资金和财务管理、项目档案资料以及执行法律法规和标准情况等进行验收，对建设项目的各个环节做出评价，形成竣工验收报告（附件二）。

（五）竣工验收报告由竣工验收委员会全体成员签字，作为建设项目档案内容归档，并报送省信息化办。

- 竣工批复

省信息化办审阅竣工验收报告、预（概）算执行报告及竣工决算，并批复竣工验收。

第四章 验收结论

- 竣工验收结论为：“通过验收”、“需要复议”、“不通过验收”。

- 完成所有建设内容，技术指标达到设计要求，标准建设和公共资源共享达到要求，系统运行安全稳定，经费使用合理，建设过程符合国家和省有关规定的为通过验收。

对通过验收并且验收委员会提出改进意见的，建设单位要根据改进意见和要求的时限对项目进行改进，并向省信息化办提交改进工作报告。

- 建设内容和技术指标基本达到设计要求，但提供的初步验收文件资料不齐全，或者对初步验收结论存在争议，应视为需要复议。

- 建设项目有下列情况之一，不能通过验收：

- 验收文件、资料、数据不真实；

- 未达到设计要求；

- 项目的设计、施工不符合国家或有关部门的标准和规范；

- 擅自修改设计目标和建设内容；

- 标准建设及公共资源共享未达到建设要求；

- 项目实施过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或存在纠纷尚未解决的；

- 经费使用有违规、违纪的。

- 项目需要复议，省信息化办以书面形式通知项目建设单位，项目建设单位应在1个月内补充有关材料并重新提出验收申请。

- 项目未通过验收，省信息化办以书面形式通知项目建设单位，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。

项目两次未通过验收，省财政厅、省信息化办将停拨后续建设资金，并追究相关责任。

    - 附则

- 本《办法》由省信息化办、省财政厅负责解释。

- 本《办法》自发布之日起执行。

附件一

初步验收报告的主要内容

- 初步验收工作的组织情况；

- 初步验收的时间、范围、方法和主要过程；

- 初步验收的相关指标（应附初验测试指标）与评定意见、标准建设及公共资源共享验收情况（附报告）、信息安全测评情况（附报告），对项目实施中重大事故处理后的审查意见；

- 对实际的建设规模和内容、投资和建设工期的检查意见（如与原批准的计划不符，应提出处理意见）；

- 对项目档案与所有技术资料的检查意见；

- 关于项目建设中贯彻国家有关法律、法规、标准和财务规定的检查意见；

- 对存在问题的处理意见；

- 初步验收意见；

- 对下一步安排试运行、编写竣工验收报告和竣工决算的意见。

附件二

竣工验收报告的主要内容

- 建设依据

简要说明项目责任书、投资概算等文件的批准单位及批准文号，批准的建设期、建设投资和工程概算（包括核准调整概算），规定的建设规模、建设内容等。

- 项目概况

1、项目前期工作，项目实际开工和完工日期（说明工期提前或延迟的原因）；

2、项目招标投标情况，设计、集成、监理、总承包等情况；

3、建设项目实际完成的建设规模、建设内容；

4、项目形成的系统能力（详细说明项目实际系统能力与原设计能力有出入的原因，以及建设中为保证原设计所采取的措施）。

- 初步验收与试运行情况

1、初步验收的组织及工作开展情况(包括验收时间、检测机构名称及资质情况等)；

2、初步验收的主要结论（附初步验收报告）；

3、建设项目试运行情况（附试运行有关记录）。

- 预算执行和决算情况

1、概算（含批准的概算调整）;

2、预算执行情况说明、项目决算和审计报告。

- 项目档案情况

包括项目档案目录及审查意见。

- 经济技术分析

1、主要技术指标及测试值；

2、项目质量分析；

3、项目效益分析。

- 项目投入运行前的准备情况

1、项目运行管理的准备情况，包括机构、人员、环境等；

2、项目运行管理的人员培训情况，建立的运行规章制度等。

- 项目建设的经验、教训及对今后的建议